# Rôles et responsabilités de l'équipe spécifique à l'ICARI et à la RCA

| Phase | Activité | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Préparation | Participer à une formation de formateurs, afin d'être en mesure de mener les formations et le déploiement de cette activité sur le terrain. | RAM de RB (RBD) HQ - RAM-N & RAM-H |
| Préparation | Développer un tableau de bord pour une vérification rapide des données à l'aide de Tableau | RAM-N (Nicole, avec le soutien d'Alessandra) |
| Préparation | Concevoir un modèle d'instrument d'enquête standardisé (questionnaire) en anglais. Le PAM concevra et programmera également le questionnaire dans des formats basés sur ODK comme MoDA. Partager les instruments d'enquête et le matériel de formation avec les Bureaux Régionaux et les Bureaux pays pour la traduction. | HQ - RAM (Isra) |
| Préparation | Des supports de formation standardisés expliquant l'étude seront fournis pour être adaptés au contexte du pays | HQ - RAM (Alirah Isra doit partager la version du Myanmar et les RB/CO doivent l'adapter en conséquence). |
| Préparation | Assurer la traduction et la rétro-traduction du questionnaire et du manuel de formation dans la (les) langue(s) locale(s) pertinente(s) pour la zone sélectionnée, qui sera (seront) révisée(s) et contextualisée(s) par le PAM/CO. | RB/CO - Salifou, Fatou, King, avec l’appui de Jonas & Cassandra |
| Préparation | Confier la collecte des données à un prestataire de services. Travaillez avec lui pour élaborer un budget et un calendrier (en collaboration avec le RAM-N). Fournir la logistique nécessaire (y compris, mais sans s'y limiter, la papeterie, les tablettes et d'autres éléments logistiques de terrain pour les enquêteurs). | CO RAM -> Prestataire de services (ICASEES) |
| Préparation | Recruter des enquêteurs et des superviseurs compétents sur le terrain et hors du terrain pour mener les entretiens en face à face et par téléphone. | Prestataire de services (ICASEES) |
| Préparation | Demander et obtenir les autorisations nécessaires pour se rendre dans les zones d'étude identifiées dans le cadre de l'étude sur les émissions de CO | CO Salifou & King, avec ICASEES |
| Préparation | Identifier et sélectionner au hasard les ménages à interroger dans le cadre de l'étude en République centrafricaine. Liste des ménages. | CO, Prestataire de services (ICASEES) & RAM- N (Alirah) |
| Préparation | Répartition aléatoire des ménages en deux groupes (A et B) | Siège - RAM-N (Alirah) |
| Préparation | Prise de contact initiale avec les ménages sélectionnés pour organiser l'entretien (à la fois en face à face et par téléphone). | Prestataire de services (ICASEES), & CO Salifou & Alirah |
| Formation | Fournir les locaux pour la formation des enquêteurs, y compris la nourriture, les boissons (eau) et les pauses café, ainsi que tous les équipements techniques tels que les ordinateurs portables, les projecteurs, les tableaux blancs et la papeterie nécessaire. Fournir le transport pour la visite des enquêteurs sur le terrain pendant l'essai des questionnaires. | Personne de contact CO-VAM [Salifou] |
| Formation | Diriger la partie pratique sur le terrain (à la fois F2F et à distance) en collaboration avec les équipes RAM du PAM (RAM-N et RAM-H). | (Fatima, Salifousanda, King & Jonas) |
| Formation | Tester le questionnaire final et fournir un retour d'information pour les ajustements du questionnaire après les tests, si nécessaire. Identifier les questions spécifiques après le test du questionnaire sur le terrain qui doivent être ajustées en fournissant la formulation ou les phrases correctes pour refléter les nuances propres à chaque pays. | Fournisseur de CO et de services (ICASEES) |
| Formation | Soutenir la mise en œuvre de la formation, en répondant aux questions sur les indicateurs et la méthodologie si nécessaire. En particulier RAM-N pour les formations F2F et RAM-H pour les formations à distance, respectivement. | HQ - RAM-N (Cassandra) & RAM-H (Jonas) |
| Formation | Ajustez le questionnaire dans XLSForm après le test si nécessaire. | QG - RAM-N (Cassandra, avec le soutien d'Isra et de Nicole, si nécessaire) |
| Collecte de données | Fournir la logistique nécessaire à l'enquête sur le terrain. Veiller à ce que les données soient téléchargées quotidiennement sur le serveur pour vérification par les équipes RAM du PAM, en garantissant la confidentialité des données pour toutes les personnes interrogées pendant la collecte, le stockage et le transfert des données au PAM. | Prestataire de services (ICASEES) |
| Collecte de données | Effectuer des vérifications de la qualité des données sur le serveur en utilisant la plateforme Tableau et les données téléchargées par MoDA, | QG - RAM-N (Nicole) |
| Collecte de données | Assurer la qualité des données et veiller à ce que des contrôles soient mis en place pour les données reçues du terrain, la mauvaise qualité des données étant compensée par les échantillons requis. Communiquer régulièrement avec le siège de RAM-N (Nicole) pour signaler tout problème de qualité des données au cours de la collecte sur le terrain. | QG - RAM-N (Cassandra) |
| Nettoyage des données | Fournir des versions traduites de toutes les données collectées au cours de l'enquête qui n'ont pas été préalablement traduites en anglais. Veiller à ce que les données finales de l'enquête soient transférées ou reliées aux serveurs du PAM. | RAM-N Alirah avec le soutien du CO |
| Nettoyage des données | Nettoyer et soumettre l'ensemble de données final en anglais en utilisant les noms de variables standard du PAM dans les formats SPSS ou Stata. | HQ RAM-N (Alirah & Nicole) |
| Analyse des données et rapports | Rapport final à la fin de l'enquête et du traitement des données. Fournir au PAM un rapport final détaillant l'échantillonnage, les poids et toute syntaxe utilisée pour l'agrégation des données, le cas échéant. Le rapport final fournira les statistiques initiales sur la composition des répondants, leur distribution. | HQ - RAM-N (Alirah) |