# SCOPE DE TRAVAIL (SoW) pour l'ETUDE DE VALIDATION DE CARI AU BURKINA FASO

# CONTEXTE DE L'ÉTUDE

L'insécurité alimentaire est un concept multidimensionnel qui nécessite l'utilisation de plusieurs indicateurs pour l'analyse des différentes dimensions selon les besoins des différents individus. Plusieurs méthodes ont été mises au point pour mesurer l'ampleur et la gravité de l'insécurité alimentaire aiguë au fil du temps. Les acteurs humanitaires sont confrontés à une situation de plus en plus difficile, car les besoins alimentaires ont considérablement augmenté ces dernières années. En 2021, au moins 193 millions de personnes dans 55 pays/territoires étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë (IPC/CH phase 3 ou supérieure), soit une augmentation d'environ 40 millions de personnes par rapport à 2020 (Rapport mondial sur les crises alimentaires 2022). De même, sur la base des données disponibles dans 82 pays où le PAM est présent, on estime qu'environ 345 millions de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire aiguë si l'on tient compte de l'aggravation de la guerre en Ukraine, des chocs liés au changement climatique et de la hausse de l'inflation associée au ralentissement économique mondial (Plan d'intervention opérationnel mondial, 2022).

En outre, cette étude répond aux recommandations d'une série d'évaluations et de nouveaux engagements du PAM – par ex. le Plan stratégique du PAM (2022-25), le nouveau Cadre de résultats institutionnels (2022-25) et la Politique de la parité hommes-femmes (2022), ainsi que les recommandations de l'examen à mi-parcours de l'évaluation du Cadre de résultats institutionnels (2017-2021) et de la Politique de la parité hommes-femmes (2015-2020). La collecte et l'analyse de données ventilées par sexe et par âge, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs au niveau individuel est nécessaire pour permettre une meilleure compréhension des différences entre les ménages en matière d'insécurité alimentaire et de nutrition. L'évaluation des vulnérabilités au niveau des ménages ne tient pas compte des différences d'insécurité alimentaire et de nutrition entre les différents membres d'un ménage. Par exemple, certaines enquêtes du PAM au Yémen et au Cameroun ont en effet montré que, même dans les ménages ayant une consommation alimentaire acceptable, 80 à 90 % des femmes n'atteignaient pas le seuil minimal de diversité alimentaire adéquate. En outre, les femmes et les filles jouent souvent le rôle d'"amortisseurs" en temps de crise, limitant leur propre consommation alimentaire en mangeant le moins possible ou en ne mangeant qu'après que les membres masculins du ménage ont mangé. Générer des preuves sur les différents besoins, expériences, défis et priorités des femmes et des hommes en matière de sécurité alimentaire implique une collecte et une analyse plus granulaires des données pour contribuer à garantir une aide humanitaire et au développement inclusive et équitable.

Bien qu'il existe actuellement différentes méthodologies pour évaluer et rendre compte de l'insécurité alimentaire, le niveau d'acceptation et de confiance des différentes parties prenantes dépend de la transparence, de la compatibilité et de la comparabilité des résultats. En 2012, le PAM a adopté l'Approche consolidée pour le Compte rendu des indicateurs de sécurité alimentaire (CARI) comme méthode standard de mesure de la sécurité alimentaire, pour l'établissement de profils au niveau des ménages, le ciblage et la hiérarchisation des personnes ayant besoin d'une aide. Depuis 2012, les lignes directrices de l'approche consolidée ont évolué et des ajustements ont été apportés à la procédure d'agrégation.

La troisième édition des lignes directrices CARI (CARI.v3), publiée en décembre 2021, comprend plusieurs nouveautés méthodologiques et des indicateurs permettant de saisir davantage de variables liées à la sécurité alimentaire et à l'économie afin de mieux mesurer l'insécurité alimentaire aiguë. En outre, le début de la pandémie de COVID-19 a mis en évidence de nouveaux défis pour les méthodes traditionnelles de collecte de données avec des restrictions de mouvement. Le PAM a mis au point le CARI à distance (rCARI) comme substitut à la méthodologie originale du CARI en face à face pour combler le manque de données créé par les blocages associés à la pandémie de COVID-19. Le rCARI présente un intérêt pratique pour la mesure de la sécurité alimentaire dans les situations d'urgence où des décisions opérationnelles rapides sont nécessaires, et pour les méthodes traditionnelles en face à face comme le CARI. La preuve en est qu'il a été utilisé au plus fort de la pandémie de COVID-19 et du conflit armé en cours en Ukraine pour évaluer et signaler la sécurité alimentaire et d'autres crises humanitaires.

Toutefois, à ce jour, le rCARI n'a pas été validé de façon empirique par rapport à CARI traditionnel (version présentielle) (CARI. V3) afin d'évaluer la compatibilité ou non des deux modules. La validation du rCARI constitue donc une étape importante dans le processus visant à combler une zone d'ombre critique en matière de rapports sur l'insécurité alimentaire, qui découle du manque de données dans les situations d'urgence. En outre, ces données seront complétées par des données qualitatives qui permettront une compréhension globale des groupes soutenus par le PAM au niveau individuel, améliorant ainsi le ciblage et les approches redéfinies qui seront adoptées.

Le PAM-HQ a donc fait appel aux services des prestataires de services, notamment ASSOCIATION MONDE RURAL (AMR), et ADKONTACT avec le soutien du CO, pour mener une étude sur le terrain afin de valider la méthodologie rCARI par le biais d'entretiens avec les ménages et d'entretiens téléphoniques, respectivement.

# OBJECTIF/FINALITÉ DE L'ÉTUDE

Valider la méthodologie rCARI par le biais d'une étude de contrôle randomisée (voir les détails dans la section sur la méthodologie).

C'est dans ce contexte que le PAM Burkina Faso souhaite engager des prestataires de services de recherche capables de mener rapidement et à moindre coût des entretiens en face à face (F2F) [ASSOCIATION MONDE RURAL - AMR)] et des entretiens à distance par téléphone (ADKONTACT) auprès d'environ 1400 ménages répartis uniformément dans 20 zones administratives (Admin5/administrations les plus basses) tirées au sort et réparties uniformément dans deux régions :

- Région du Centre Nord

- Région du Nord

# MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

L'unité d'analyse principale de cette étude est le ménage ; toutefois, certaines données individuelles seront également recueillies auprès des membres du ménage (hommes/femmes en tant que répondants individuels).

Les prestataires de services collecteront les données primaires auprès des ménages, à la fois à distance et en face à face. Les ménages seront échantillonnés au hasard dans au moins deux zones Admin1 ou préfectures du centre et du nord du pays, et répartis dans 20 zones Admin5 (villages). Le cadre d'échantillonnage sera constitué d'une liste préétablie de ménages (minimum de 100 ménages par zone Admin5) qui sera compilée par une méthode de marche aléatoire autour de chaque village, en sélectionnant une maison sur trois (avec leur consentement pour être potentiellement incluses dans l'étude). Au total, 1 400 entretiens seront menés (700 en face à face et 700 par téléphone en utilisant le même échantillon assigné de manière aléatoire à chaque modalité). Les deux modalités d'entretien permettront de recueillir des données sur les caractéristiques démographiques des ménages, leurs moyens de subsistance, leurs dépenses, les variables relatives à la sécurité alimentaire et leurs actifs.

L'Association Monde Rural (AMR) collectera les données primaires au niveau des ménages, en utilisant des méthodes en face à face impliquant un total de 700 ménages sélectionnés de manière aléatoire. ADKONTACT, quant à lui, collectera les données primaires au niveau des ménages, en utilisant des méthodes à distance (par téléphone).

Groupe de contrôle

(F2F)

Groupe traité

(à distance)

Groupe de contrôle

(F2F)

Groupe traité

(à distance)

En fonction du nombre de régions sélectionnées, établir une liste de districts à partir des régions sélectionnées et choisir au hasard 4 communes. Réparties équitablement dans les deux préfectures

En fonction du nombre de régions sélectionnées, établir une liste de districts à partir des régions sélectionnées et choisir au hasard 4 communes. Réparties équitablement dans les deux préfectures

Dresser une liste des villages et sélectionner au hasard un minimum de 150 ménages par village. Les ménages de l'échantillon final (3000) seront répartis au hasard en deux groupes, à savoir le groupe de contrôle et le groupe traité (2000 ménages par groupe). Les deux groupes seront interrogés simultanément.

Ménages échantillonnés

Burkina Faso

Communes

Admin1/Préfectures

Admin5-Villages Villages/Communautés

Échantillonnage aléatoire simple pour sélectionner au moins 2 régions/zones de subsistance sur la base de la situation de la sécurité alimentaire.

De la même manière, dressez la liste de tous les villages des communes sélectionnées et choisissez au hasard 20 villages comme grappes d'échantillonnage.

Le groupe témoin (minimum 1500 ménages choisi de manière aléatoire) recevra les modules en face-à-face tandis que le groupe traité (minimum 1500 ménages choisi de manière aléatoire) recevra simultanément les modules à distance.

Figure 1 : Arbre de décision pour l'échantillonnage et la sélection des unités de données

# DESCRIPTION DES SERVICES ET DES TÂCHES

Le rôle du PAM est de lancer l'étude et de fournir le matériel et le soutien nécessaires du début à la fin. Cela comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants :

  - Fournir un instrument d'enquête standardisé (questionnaire) traduit en français et programmé en format ODK pour MoDA.

  - Tester le questionnaire final.

  - Fournir un retour d'information pour les ajustements du questionnaire après les tests, si nécessaire.

  - Fournir la logistique et le matériel nécessaires à la formation (par exemple, papeterie, tablettes, autre logistique de terrain pour les enquêteurs).

  - Fournir la liste finale des ménages sélectionnés avec les coordonnées et les lieux (intégrés dans le questionnaire), sur la base de l'exercice d'établissement de la liste.

  - Examiner et fournir des contrôles quotidiens de la qualité des données envoyées au serveur.

Le prestataire de services est censé fournir les services suivants dans les grands domaines susmentionnés pendant la durée de son engagement avec le PAM :

- Traduction et finalisation du questionnaire

- Soutenir l'examen et le test du questionnaire pendant la formation.

- Fournir un retour d'information pour les ajustements du questionnaire après les tests, si nécessaire.

- Identifier les questions spécifiques après l'essai du questionnaire sur le terrain qui doivent être ajustées (en fournissant la formulation ou les phrases correctes pour refléter les nuances propres au pays).

- Recrutement et formation de personnel

- Fournir des enquêteurs pour mener les entretiens en face à face et par téléphone, respectivement. Les enquêteurs doivent être qualifiés et avoir une bonne compréhension du terrain local des zones d'étude.

- Fournir des superviseurs pour le contrôle des données en face à face et à distance afin de garantir la qualité des données.

- Veillez à ce que tous les enquêteurs et les superviseurs soient correctement formés par le PAM.

- Fournir le matériel nécessaire (par exemple, les fournitures de bureau).

- Fourniture de services logistiques

- Fournir la logistique nécessaire à l'enquête sur le terrain.

- Organiser le transport pour tester le questionnaire F2F sur le terrain pendant la formation.

- Liste et échantillonnage

- Demander et obtenir les autorisations nécessaires pour pénétrer dans les zones d'étude identifiées avec le CO et y mener des enquêtes auprès des ménages.

- Identifier et compiler une liste de ménages à utiliser comme base de sondage pour l'étude au Burkina Faso.

- En même temps, établir le contact initial avec ces ménages pour les avertir qu'ils peuvent être sélectionnés pour les entretiens (à la fois en face à face et par téléphone).

- Collecte, préparation et transmission des données

- Veiller à ce que l'assurance qualité des données et les contrôles soient mis en place pour les données reçues du terrain.

- Garantir la confidentialité des données pour toutes les personnes interrogées pendant la collecte, le stockage et le transfert des données au PAM.

- Envoyer quotidiennement les questionnaires au serveur.

- Collecte de données à distance

- Enregistrez les entretiens téléphoniques pour les contrôles de qualité.

- Nettoyer et soumettre les transcriptions finales des données enregistrées en anglais (ou en français) (ainsi que les données brutes).

- Rapport

- Fournir au PAM un rapport final.

LIVRABLES

Les prestataires de services devront fournir les éléments suivants dans les délais prévus :

- Listing : Liste des lieux, noms et numéros de téléphone des ménages (2000) par niveau d'administration avec réseau mobile réel - envoyée au serveur.

- Collecte des données : Plus de 1400 questionnaires finalisés envoyés au serveur, en plus d'un nombre quelconque d'enquêtes incomplètes pour saisir les non-réponses.

- Enregistrements : Transcriptions et enregistrements bruts nettoyés et traduits en anglais ou en français pour les enquêtes à distance au niveau des ménages.

- Rapport final : rapport à la fin de l'étude et traitement des données, si nécessaire.

# ADMINISTRATION ET RAPPORTS

Le CO, le bureau régional et l'équipe du siège devront rester en contact par le biais de rapports d'avancement hebdomadaires, en particulier lors du recrutement, de l'obtention des visas/des arrangements de voyage et de la traduction/contextualisation des questionnaires.

Pendant la phase de collecte des données, ces rapports peuvent être exigés quotidiennement ou toutes les deux semaines, au fur et à mesure que les données sont téléchargées et examinées pour en vérifier la qualité. Ces mises à jour doivent contenir des informations telles que le nombre d'entretiens menés à bien, les difficultés techniques ou opérationnelles rencontrées et toute autre information pertinente pour la bonne mise en œuvre de l'enquête.

Pour les besoins de cette étude, la supervision, les communications (demandes de renseignements et rapports) et la gestion relèveront directement du siège de la RAM à Rome. La personne de contact pour toutes les communications sera Alirah Weyori (alirah.weyori@wfp.org) et Cassandra Walker (cassandra.walker@wfp.org) en gardent Mohamed Salem (Mohamed.salem@wfp.org) dans la boucle.

# CALENDRIER PROVISOIRE ET PRINCIPALES ÉTAPES

| L'heure Activité | Aout 2023 |  |  |  | Sept 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 |
| - Adaptation du questionnaire au Burkina Faso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Établissement d'une liste de ménages et de contacts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formation des enquêteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Test du questionnaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Collecte de données |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ensemble de données et rapport final |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note : W = Semaine

# DOCUMENTATION PERTINENTE

- Approche consolidée pour l'établissement de rapports sur les indicateurs de sécurité alimentaire (CARI) - Troisième édition

- Approche consolidée pour l'établissement de rapports sur les indicateurs de sécurité alimentaire (CARI) - Deuxième édition

- Fiche d'information CARI & IPC : Annexe technique

# GLOSSAIRE ET DÉFINITION DES TERMES

- Score de consommation alimentaire (FCS) - Le score de consommation alimentaire (FCS) est l'indicateur de sécurité alimentaire le plus utilisé par le PAM et ses partenaires. Cet indicateur est un score composite basé sur la diversité alimentaire des ménages, la fréquence des repas et l'importance nutritionnelle relative des différents groupes d'aliments. Le FCS est calculé en examinant la fréquence à laquelle les ménages consomment des aliments appartenant aux différents groupes alimentaires au cours d'une période de référence de sept jours.  En outre, le module FCS recueille des données sur les sources d'acquisition des aliments consommés par les ménages.

- L'indice de réduction des stratégies d'adaptation (rCSI) est un indicateur utilisé pour comparer les difficultés rencontrées par les ménages en raison du manque de nourriture. L'indice mesure la fréquence et la gravité des comportements de consommation alimentaire que les ménages ont dû adopter en raison du manque de nourriture au cours des sept jours précédant l'enquête.

- Les stratégies d'adaptation des moyens de subsistance - besoins essentiels (LCS-EN) sont un indicateur utilisé pour comprendre la capacité d'adaptation à moyen et à long terme des ménages et leur aptitude à surmonter les difficultés pour satisfaire leurs besoins essentiels à l'avenir.

- Capacité économique à répondre aux besoins essentiels (ECMEN) - L'indicateur ECMEN identifie le pourcentage de ménages dont les dépenses dépassent le panier minimum de dépenses (PMD).

- Panier minimum de dépenses (PMD) - Le PMD est défini comme ce dont un ménage a besoin pour satisfaire ses besoins essentiels, sur une base régulière ou saisonnière, et son coût. Le PMD couvre les besoins que les ménages satisfont entièrement ou partiellement par le biais du marché.

- Part des dépenses alimentaires (PDA) - Indicateur utilisé pour mesurer la vulnérabilité économique des ménages. Il détermine la vulnérabilité économique sans qu'il soit nécessaire de se référer à un seuil de pauvreté ou à un panier de dépenses minimum.

  - Dépenses alimentaires (rappel de 30 jours)

  - Dépenses en produits non alimentaires (rappel de 30 jours)

  - Articles non alimentaires (rappel à six mois)

- Échelle de la faim des ménages (HHS) - L'échelle de la faim des ménages (HHS) est un indicateur simple utilisé pour mesurer la faim des ménages dans les zones touchées par l'insécurité alimentaire. Elle a été développée et validée pour une utilisation interculturelle.

- Diversité alimentaire individuelle (MDDI) - est un indicateur indirect qui évalue l'adéquation en micronutriments et la qualité du régime alimentaire d'un individu. Il mesure le nombre moyen de différents groupes d'aliments prédéterminés consommés par l'individu le jour et la nuit précédents (c'est-à-dire si l'individu a atteint le seuil de cinq groupes ou plus sur les dix groupes d'aliments définis).

- Indice de richesse (WI) - L'indice de richesse (WI) est un indice composite composé de variables clés relatives à la propriété d'actifs ; il est utilisé comme indicateur indirect de la richesse des ménages et donc de leur capacité à faire face aux chocs qui les rendent vulnérables à la pauvreté et/ou à l'insécurité alimentaire.

Rôles et responsabilités de l'équipe spécifique à l'ICARI au Burkina Faso

| Phase | Activité | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Préparation | Discuter et convenir d'un budget et d'un calendrier pour l'étude rCARI |  |
| Préparation | Partager les instruments d'enquête et le matériel de formation avec le Bureau pays pour la contextualisation. | RB – Fatou & HQ - RAM (Cassandra) |
| Préparation | Examiner le matériel partagé pour le contextualiser et fournir un retour d'information, le cas échéant. | CO-VAM (Faroukou GARBA, KABRE Moumouni), |
| Préparation | Confier la collecte des données à un prestataire de services (TPM). | CO-VAM -> Service provider (AMR & ADKONTACT) |
| Préparation | Recruter des enquêteurs et des superviseurs compétents sur le terrain et hors du terrain pour mener les entretiens en face à face et par téléphone. | Service provider (AMR & ADKONTACT) |
| Préparation | Obtenir les documents nécessaires et organiser l'obtention d'un visa pour entrer dans le pays afin d'y dispenser la formation. | CO team, HQ - RAM (Cassandra, Jonas) |
| Préparation | Faire la listing des ménages à interroger dans le cadre de l'étude au Burkina Faso. En même temps, établir le contact initial avec les ménages pour les informer de leur éventuelle sélection pour l'étude (à la fois en face à face et par téléphone). | CO-VAM -> Service provider (AMR) |
| Préparation | Répartition aléatoire des ménages en deux groupes (A et B) | HQ - RAM-N (Alirah) |
| Préparation | Veiller à ce qu'il y ait un lieu pour la formation des recenseurs. S'assurer qu'il y a un service de restauration (boissons (eau) et pauses café), Fournir le matériel nécessaire à la formation (notamment des tablettes, un projecteur, flipchart, des marqueurs, des cahiers et des stylos). Fournir un moyen de transport pour la visite sur le terrain de l'enquêteur lors de l'essai du questionnaire. Préparer une liste de numéros de téléphone pour les tests à distance. | CO-VAM (Faroukou GARBA, KABRE Moumouni), |
| Formation | Soutenir la mise en œuvre de la formation, en répondant aux questions sur les indicateurs et la méthodologie si nécessaire. En particulier RAM-N pour les formations F2F et RAM-H pour les formations à distance, respectivement. | RB – Fatou & RAM-N (Alirah, Cassandra) & RAM-H (Jonas), CO-VAM - Faroukou GARBA, KABRE Moumouni |
| Formation | Tester le questionnaire final et fournir un retour d'information pour les ajustements du questionnaire après les tests, si nécessaire. Identifier les questions spécifiques après le test du questionnaire sur le terrain qui doivent être ajustées en fournissant la formulation ou les phrases correctes pour refléter les nuances propres à chaque pays. | CO-VAM -> Service provider (AMR & ADKONTACT) |
| Formation | Diriger la partie pratique sur le terrain (à la fois F2F et à distance) en collaboration avec les équipes RAM du PAM (RAM-N et RAM-H). | CO-VAM -> (Faroukou), RB, HQ |
| Formation | Ajustez le questionnaire dans XLSForm après le test si nécessaire. | HQ – RAM-N (Alirah, Cassandra) |
| Collecte de données | Fournir la logistique nécessaire à l'enquête sur le terrain. Veiller à ce que les données soient téléchargées quotidiennement sur le serveur pour vérification par les équipes RAM du PAM, en garantissant la confidentialité des données pour toutes les personnes interrogées pendant la collecte, le stockage et le transfert des données au PAM. | Prestataire de services (AMR & ADKONTACT) |
| Collecte de données | Effectuer des vérifications de la qualité des données sur le serveur MoDA, | HQ - RAM-N (Nicole) |
| Collecte de données | Assurer la qualité des données et veiller à ce que des contrôles soient mis en place pour les données reçues du terrain, la mauvaise qualité des données étant compensée par les échantillons requis. Communiquer régulièrement avec le siège de RAM-N (Nicole) pour signaler tout problème de qualité des données au cours de la collecte sur le terrain. | HQ - RAM-N (Cassandra) |
| Nettoyage des données | Transcriptions et enregistrements bruts nettoyés et traduits en anglais ou en français pour les enquêtes à distance au niveau des ménages. | CO-VAM -> Service provider (ADKONTACT) |
| Nettoyage des données | Nettoyer et soumettre l'ensemble de données final en anglais en utilisant les noms de variables standard du PAM dans le format Stata. | HQ RAM-N (Alirah & Nicole) |
| Analyse des données et rapports | Rapport final à la fin de l'enquête et du traitement des données, détaillant l'échantillonnage, les poids, la composition des répondants, leur répartition et toute syntaxe utilisée les statistiques initiales. | HQ - RAM-N (Alirah) |