# SCOPE DE TRAVAIL (SoW) pour l'ETUDE DE VALIDATION DE CARI EN REPUBLIQUE CENTRALE D'AFRIQUE

# CONTEXTE DE L'ÉTUDE

L'insécurité alimentaire est un concept multidimensionnel qui nécessite l'utilisation de plusieurs indicateurs pour l'analyse des différentes dimensions selon les besoins des différents individus. Plusieurs méthodes ont été mises au point pour mesurer l'ampleur et la gravité de l'insécurité alimentaire aiguë au fil du temps. Les acteurs humanitaires sont confrontés à une situation de plus en plus difficile, car les besoins alimentaires ont considérablement augmenté ces dernières années. En 2021, au moins 193 millions de personnes dans 55 pays/territoires étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë (IPC/CH phase 3 ou supérieure), soit une augmentation d'environ 40 millions de personnes par rapport à 2020 (Rapport mondial sur les crises alimentaires 2022). De même, sur la base des données disponibles dans 82 pays où le PAM est présent, on estime qu'environ 345 millions de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire aiguë si l'on tient compte de l'aggravation de la guerre en Ukraine, des chocs liés au changement climatique et de la hausse de l'inflation associée au ralentissement économique mondial (Plan d'intervention opérationnel mondial, 2022).

En outre, cette étude répond aux recommandations d'une série d'évaluations et de nouveaux engagements du PAM – par ex. le Plan stratégique du PAM (2022-25), le nouveau Cadre de résultats institutionnels (2022-25) et la Politique de la parité hommes-femmes (2022), ainsi que les recommandations de l'examen à mi-parcours de l'évaluation du Cadre de résultats institutionnels (2017-2021) et de la Politique de la parité hommes-femmes (2015-2020). La collecte et l'analyse de données ventilées par sexe et par âge, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs au niveau individuel est nécessaire pour permettre une meilleure compréhension des différences entre les ménages en matière d'insécurité alimentaire et de nutrition. L'évaluation des vulnérabilités au niveau des ménages ne tient pas compte des différences d'insécurité alimentaire et de nutrition entre les différents membres d'un ménage. Par exemple, certaines enquêtes du PAM au Yémen et au Cameroun ont en effet montré que, même dans les ménages ayant une consommation alimentaire acceptable, 80 à 90 % des femmes n'atteignaient pas le seuil minimal de diversité alimentaire adéquate. En outre, les femmes et les filles jouent souvent le rôle d'"amortisseurs" en temps de crise, limitant leur propre consommation alimentaire en mangeant le moins possible ou en ne mangeant qu'après que les membres masculins du ménage ont mangé. Générer des preuves sur les différents besoins, expériences, défis et priorités des femmes et des hommes en matière de sécurité alimentaire implique une collecte et une analyse plus granulaires des données pour contribuer à garantir une aide humanitaire et au développement inclusive et équitable.

Bien qu'il existe actuellement différentes méthodologies pour évaluer et rendre compte de l'insécurité alimentaire, le niveau d'acceptation et de confiance des différentes parties prenantes dépend de la transparence, de la compatibilité et de la comparabilité des résultats. En 2012, le PAM a adopté l'Approche consolidée pour le Compte rendu des indicateurs de sécurité alimentaire (CARI) comme méthode standard de mesure de la sécurité alimentaire, pour l'établissement de profils au niveau des ménages, le ciblage et la hiérarchisation des personnes ayant besoin d'une aide. Depuis 2012, les lignes directrices de l'approche consolidée ont évolué et des ajustements ont été apportés à la procédure d'agrégation.

La troisième édition des lignes directrices CARI (CARI.v3), publiée en décembre 2021, comprend plusieurs nouveautés méthodologiques et des indicateurs permettant de saisir davantage de variables liées à la sécurité alimentaire et à l'économie afin de mieux mesurer l'insécurité alimentaire aiguë. En outre, le début de la pandémie de COVID-19 a mis en évidence de nouveaux défis pour les méthodes traditionnelles de collecte de données avec des restrictions de mouvement. Le PAM a mis au point le CARI à distance (rCARI) comme substitut à la méthodologie originale du CARI en face à face pour combler le manque de données créé par les blocages associés à la pandémie de COVID-19. Le rCARI présente un intérêt pratique pour la mesure de la sécurité alimentaire dans les situations d'urgence où des décisions opérationnelles rapides sont nécessaires, et pour les méthodes traditionnelles en face à face comme le CARI. La preuve en est qu'il a été utilisé au plus fort de la pandémie de COVID-19 et du conflit armé en cours en Ukraine pour évaluer et signaler la sécurité alimentaire et d'autres crises humanitaires.

Toutefois, à ce jour, le rCARI n'a pas été validé de façon empirique par rapport à CARI traditionnel (version présentielle) (CARI. V3) afin d'évaluer la compatibilité ou non des deux modules. La validation du rCARI constitue donc une étape importante dans le processus visant à combler une zone d'ombre critique en matière de rapports sur l'insécurité alimentaire, qui découle du manque de données dans les situations d'urgence. En outre, ces données seront complétées par des données qualitatives qui permettront une compréhension globale des groupes soutenus par le PAM au niveau individuel, améliorant ainsi le ciblage et les approches redéfinies qui seront adoptées.

Le PAM-HQ a donc fait appel aux services de l'Institut national de la statistique-ICASEES, avec le soutien du CO, pour mener une étude sur le terrain afin de valider la méthodologie rCARI par le biais d'entretiens avec les ménages et d'entretiens téléphoniques. Des discussions de groupe et des entretiens avec des informateurs clés seront organisés avec le soutien du bureau national de la RCA et du Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest.

# OBJECTIF/FINALITÉ DE L'ÉTUDE

Valider la méthodologie rCARI à l'aide d'un essai contrôlé randomisé (voir les détails dans la section sur la méthodologie).

C'est dans ce contexte que le PAM République centrafricaine souhaite engager un(des) prestataire(s) de services de recherche capable(s) de mener rapidement et à moindre coût des entretiens en face à face (F2F) et des entretiens à distance par téléphone auprès d'environ 1200 ménages répartis uniformément dans 20 zones administratives (Admin5/administrations les plus basses) tirées au sort et réparties uniformément dans deux régions :

- Préfecture de Nana-Gribizi (zone accessible dans le centre-nord du pays)

- Préfecture du Haut-Mbomou (zone réglementée située dans le sud-est du pays).

Pour mener à bien la collecte de données qualitatives au niveau individuel, les cinq villages suivants seront visités et un minimum de 8 à 10 groupes de discussion seront menés et 15 à 20 entretiens avec des informateurs clés seront réalisés.

# MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

Cette étude sera mixte faisant appel à des techniques quantitatives et qualitatives, les résultats qualitatifs venant enrichir les résultats quantitatifs.

- Indicateurs quantitatifs - méthodologie de collecte des données

L'unité d'analyse principale de cette étude est le ménage ; toutefois, certaines données individuelles seront également recueillies auprès des membres du ménage (hommes/femmes en tant que répondants individuels). Le prestataire de services, en l'occurrence l'ICASEES, collectera les données primaires auprès des ménages, en utilisant des méthodes à distance et en face-à-face impliquant un total de 12 00 ménages sélectionnés de manière aléatoire dans un minimum de deux zones Admin1 ou préfectures du Sud (préfecture du Haut-Mbomou) et du Nord du pays (préfecture de Nana-Gribizi), et 20 zones Admin3 (villages) au total tirées de manière aléatoire. L'échantillon sera tiré au hasard à partir d'une liste pré-collecté qui sera compilée soit par une marche aléatoire et l'identification d'une maison sur trois, soit à partir des collègues du mVAM dans le CO si disponible (voir les livrables du fournisseur ci-joints pour plus de détails et la Figure 1 pour la conception). Au total, 1200 entretiens seront menés (600 en face à face et 600 par téléphone). En général, l'entretien recueillera des données sur les caractéristiques démographiques des ménages et des répondants, les moyens de subsistance, les dépenses, les variables de sécurité alimentaire et les actifs (voir le questionnaire complet ci-joint).

Groupe de contrôle

(F2F)

Groupe traité

(à distance)

En fonction du nombre de régions sélectionnées, établir une liste de districts à partir des régions sélectionnées et choisir au hasard 4 communes. Réparties équitablement dans les deux préfectures

Dresser une liste des villages et sélectionner au hasard un minimum de 100 ménages par village. Les ménages de l'échantillon final (2 500) seront répartis au hasard en deux groupes, à savoir le groupe de contrôle et le groupe traité (1250 ménages par groupe). Les deux groupes seront interrogés simultanément.

Ménages échantillonnés

République centrafricaine

Communes

Admin1/Préfectures

Admin5-Villages Villages/Communautés

Échantillonnage aléatoire simple pour sélectionner au moins 2 régions/zones de subsistance sur la base de la situation de la sécurité alimentaire.

De la même manière, dressez la liste de tous les villages des communes sélectionnées et choisissez au hasard 25 villages comme grappes d'échantillonnage.

Le groupe témoin (minimum 600 ménages choisi de manière aléatoire) recevra les modules en face-à-face tandis que le groupe traité (minimum 600 ménages choisi de manière aléatoire) recevra simultanément les modules à distance.

Ménages échantillonnés

République centrafricaine

Communes

Admin1/Préfectures

Admin5-Villages Villages/Communautés

Échantillonnage aléatoire simple pour sélectionner au moins 2 régions/zones de subsistance sur la base de la situation de la sécurité alimentaire.

De la même manière, dressez la liste de tous les villages des communes sélectionnées et choisissez au hasard 25 villages comme grappes d'échantillonnage.

Le groupe témoin (minimum 600 ménages choisi de manière aléatoire) recevra les modules en face-à-face tandis que le groupe traité (minimum 600 ménages choisi de manière aléatoire) recevra simultanément les modules à distance.

Figure 1: Arbre de décision pour l'échantillonnage et la sélection des unités de données

- Indicateurs qualitatifs - méthodologie de collecte des données

Les données qualitatives (voir la liste des indicateurs à la section 9) seront collectées par le biais de discussions avec des groupes cibles (FGD) et d'entretiens à distance lorsqu'il n'est pas possible de procéder à une collecte de données en face-à-face. Un guide de questions pour les deux méthodes de collecte de données sera élaboré en fonction des indicateurs qualitatifs proposés. Le guide de questions doit être testé à l'avance et traduit dans les langues respectives des personnes interrogées.

L'échantillonnage pour la collecte de données qualitatives sera non aléatoire parmi les communautés dans lesquelles la collecte de données quantitatives a eu lieu. Le plan d'échantillonnage suivra un échantillonnage par quota de 50 % de femmes et 50 % d'hommes, ainsi qu'un échantillonnage par critère (voir la section 2 du plan de collecte et d'analyse des données qualitatives).

# DESCRIPTION DES SERVICES ET DES TÂCHES

Un modèle d'instrument d'enquête standardisé (questionnaire) conçu par le PAM en français sous forme de formulaire en ligne sera fourni pour l'étude. Le PAM concevra et programmera également le questionnaire dans des formats basés sur ODK comme MoDA.

Le prestataire de services est censé fournir les services suivants dans les grands domaines susmentionnés pendant la durée de son engagement avec le PAM :

- Traduction et finalisation du questionnaire

- Tester le questionnaire final.

- Fournir un retour d'information sur les ajustements à apporter au questionnaire après le test, si nécessaire.

- Identifier les questions spécifiques après l'essai sur le terrain du questionnaire qui doivent être ajustées (fournir la formulation ou les phrases correctes pour refléter les nuances propres à chaque pays).

- Recrutement de personnel

- Recruter les recenseurs appropriés sur le terrain et hors du terrain pour mener les entretiens en face à face et par téléphone respectivement. Les recenseurs doivent être qualifiés et avoir une bonne connaissance du terrain local des zones d'étude (le minimum requis pour les recenseurs est un diplôme de premier cycle).

- Recruter des superviseurs pour le contrôle de la qualité des données en face à face et à distance.

- Assurer la formation des recenseurs en collaboration avec l'équipe RAM du PAM.

- Fourniture de services logistiques

- Fournir la logistique nécessaire (y compris, mais sans s'y limiter, la papeterie, les tablettes et d'autres éléments de logistique de terrain que les recenseurs utiliseront pour les entretiens).

- Fournir la logistique nécessaire à l'enquête sur le terrain.

- Organiser le transport pour tester le questionnaire F2F sur le terrain.

- Collecte, préparation et transmission des données

- Identifier et compiler une liste de ménages à utiliser comme cadre d'échantillonnage pour l'étude en République centrafricaine.

- Demander et obtenir les autorisations nécessaires pour pénétrer dans les zones d'étude identifiées dans le cadre de l'étude sur le CO

- Prendre le premier contact avec les ménages sélectionnés pour organiser les entretiens (à la fois en face à face et par téléphone).

- Nettoyer et soumettre le jeu de données final pour les données enregistrées en anglais (ou en français).

- Garantir la confidentialité des données pour toutes les personnes interrogées lors de la collecte, du stockage et du transfert des données au PAM.

- Veiller à ce que l'assurance de la qualité des données et les contrôles soient mis en place pour les données reçues du terrain, et que les entretiens de mauvaise qualité soient compensés dans les échantillons requis.

- Veiller à ce que les données de l'enquête finale soient transférées ou reliées sans heurts aux serveurs du PAM.

- Permettre au PAM de contrôler la collecte de données en temps réel.

- Enregistrement et mise à disposition des entretiens téléphoniques pour les contrôles de qualité.

- Rapport

- Fournir au PAM un rapport final détaillant l'échantillonnage, les poids et toute syntaxe utilisée pour l'agrégation des données, le cas échéant.

- Le rapport final fournira les premières statistiques sur la composition des répondants et leur répartition.

LIVRABLES

Il sera demandé au prestataire de services de fournir les éléments suivants dans les délais prévus :

- Liste des lieux, des noms et des numéros de téléphone des ménages par niveau d'administration avec un réseau mobile réel.

- Liste des ménages sélectionnés avec leurs coordonnées et leur localisation.

- Ensemble de données nettoyées en français pour les enquêtes à distance au niveau des ménages et des individus.

- Rapport final à la fin de l'enquête et traitement des données, si nécessaire.

# ADMINISTRATION ET RAPPORTS

Le prestataire de services devra fournir un rapport hebdomadaire sur l'avancement du travail, en particulier lors du recrutement, de l'obtention des permis nécessaires et de la traduction des questionnaires. Au cours de la phase d'entretien/enquête proprement dite ces rapports peuvent être exigés sur une base quotidienne ou bihebdomadaire au fur et à mesure que les données sont transférées. Ces rapports doivent contenir des informations telles que le nombre d'entretiens menés à bien, les refus éventuels et leurs motifs, les difficultés techniques ou opérationnelles rencontrées, ainsi que toute autre information jugée directement ou indirectement pertinente pour la bonne réalisation de l'enquête.

Pour les besoins de cette étude, la supervision, les communications (demandes de renseignements et rapports) et la gestion relèveront directement du siège de la RAM à Rome. La personne de contact pour toutes les communications sera Alirah Weyori alirah.weyori@wfp.org, Cassandra Walker (Cassandra.walker@wfp.org), en gardent Mohamed Salem Mohamed.salem@wfp.org dans le boucle.

# CALENDRIER PROVISOIRE ET PRINCIPALES ÉTAPES

| L'heure Activité | Juin2023 |  |  | Juillet 2023 |  |  |  | Aout 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 |
| - Adaptation du questionnaire à la RCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Établissement d'une liste de ménages et de contacts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formation des enquêteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Test du questionnaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Collecte de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ensemble de données et rapport final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note : W = Semaine

# DOCUMENTATION PERTINENTE

- Approche consolidée pour l'établissement de rapports sur les indicateurs de sécurité alimentaire (CARI) - Troisième édition

- Approche consolidée pour l'établissement de rapports sur les indicateurs de sécurité alimentaire (CARI) - Deuxième édition

- Fiche d'information CARI & IPC : Annexe technique

- WFP individual level FS study - KII data collection tool

- WFP inividual level FS study - FGDs data collection tool

# GLOSSAIRE ET DÉFINITION DES TERMES

- Score de consommation alimentaire (FCS) - Le score de consommation alimentaire (FCS) est l'indicateur de sécurité alimentaire le plus utilisé par le PAM et ses partenaires. Cet indicateur est un score composite basé sur la diversité alimentaire des ménages, la fréquence des repas et l'importance nutritionnelle relative des différents groupes d'aliments. Le FCS est calculé en examinant la fréquence à laquelle les ménages consomment des aliments appartenant aux différents groupes alimentaires au cours d'une période de référence de sept jours.  En outre, le module FCS recueille des données sur les sources d'acquisition des aliments consommés par les ménages.

- L'indice de réduction des stratégies d'adaptation (rCSI) est un indicateur utilisé pour comparer les difficultés rencontrées par les ménages en raison du manque de nourriture. L'indice mesure la fréquence et la gravité des comportements de consommation alimentaire que les ménages ont dû adopter en raison du manque de nourriture au cours des sept jours précédant l'enquête.

- Les stratégies d'adaptation des moyens de subsistance - besoins essentiels (LCS-EN) sont un indicateur utilisé pour comprendre la capacité d'adaptation à moyen et à long terme des ménages et leur aptitude à surmonter les difficultés pour satisfaire leurs besoins essentiels à l'avenir.

- Capacité économique à répondre aux besoins essentiels (ECMEN) - L'indicateur ECMEN identifie le pourcentage de ménages dont les dépenses dépassent le panier minimum de dépenses (PMD).

- Panier minimum de dépenses (PMD) - Le PMD est défini comme ce dont un ménage a besoin pour satisfaire ses besoins essentiels, sur une base régulière ou saisonnière, et son coût. Le PMD couvre les besoins que les ménages satisfont entièrement ou partiellement par le biais du marché.

- Part des dépenses alimentaires (PDA) - Indicateur utilisé pour mesurer la vulnérabilité économique des ménages. Il détermine la vulnérabilité économique sans qu'il soit nécessaire de se référer à un seuil de pauvreté ou à un panier de dépenses minimum.

  - Dépenses alimentaires (rappel de 30 jours)

  - Dépenses en produits non alimentaires (rappel de 30 jours)

  - Articles non alimentaires (rappel à six mois)

- Échelle de la faim des ménages (HHS) - L'échelle de la faim des ménages (HHS) est un indicateur simple utilisé pour mesurer la faim des ménages dans les zones touchées par l'insécurité alimentaire. Elle a été développée et validée pour une utilisation interculturelle.

- Diversité alimentaire individuelle (MDDI) - est un indicateur indirect qui évalue l'adéquation en micronutriments et la qualité du régime alimentaire d'un individu. Il mesure le nombre moyen de différents groupes d'aliments prédéterminés consommés par l'individu le jour et la nuit précédents (c'est-à-dire si l'individu a atteint le seuil de cinq groupes ou plus sur les dix groupes d'aliments définis).

- Indice de richesse (WI) - L'indice de richesse (WI) est un indice composite composé de variables clés relatives à la propriété d'actifs ; il est utilisé comme indicateur indirect de la richesse des ménages et donc de leur capacité à faire face aux chocs qui les rendent vulnérables à la pauvreté et/ou à l'insécurité alimentaire.