## Budget of F2F
Activités | Quantité | Jours/unites | PU | Montant XOF | Amount in USD | Commentaires
I. Recensement (Listing) | [5 empty] | 100 menages per village
Perdiems des agents recenseurs pour la collecte des données | 10 | 4 | 45000 | 1800000 | 3025.2101 | Perdiems de 45 000 par agents pour 10 agents recenseurs pendants 4 jours
Perdiems des superviseurs pour la collecte des données | 2 | 4 | 50000 | 400000 | 672.2689 | Perdiems de 50 000 par superviseur pour 2 superviseurs pendants 4 jours
Frais de location de motos et carburant | 12 | 1 | 35000 | 420000 | 705.8824 | Forfait de 35 000 pour la location et le carburant des motos des 10 enquêteurs + 2 superviseurs
Total recensement |  |  |  | 2620000 | 4403.3613
II. Collecte Face to Face
II.1. Formation technique sur rCARI - not far from Ouga |  |  |  | 0 | 0
Perdiem participants | 12 | 4 | 25000 | 1200000 | 2016.8067 | 10 enquêteurs et 2 superviseurs pendants 4 jours pour 25 000 par jour
Frais de transports participants | 12 | 1 | 20000 | 240000 | 403.3613 | 10 enquêteurs et 2 superviseurs forfait de 20000 pour le transport aller-retour
Pause café | 20 | 4 | 7000 | 560000 | 941.1765 | 20 participants pendant 4 jours de formations (12 enumerators, CO 3/4, RB1, HQ3)
Pause dejeuner | 20 | 4 | 12000 | 960000 | 1613.4454 | 20 participants pendant 4 jours de formations
Eau dans la salle | 60 | 4 | 1000 | 240000 | 403.3613 | 3 bidons pour les 12 participants par jour et pendant 5 jours
Location de salle | 1 | 4 | 200000 | 800000 | 1344.5378
Fourniture pour les participants ( blocs notes, stylo, ...) | 12 | 1 | 1500 | 18000 | 30.2521
DSA Staff PAM | 4 | 3 | 72000 | 864000 | 1452.1008
Total Formation |  |  |  | 4882000 | 8205.042
II.2. Collecte des données en Face à face
Perdiems des agents recenseurs pour la collecte des données | 10 | 15 | 45000 | 6750000 | 11344.5378 | Perdiems de 45 000 par agents pour 10 agents enquêteurs pendants 10 jours
Perdiems des superviseurs pour la collecte des données | 2 | 15 | 50000 | 1500000 | 2521.0084 | Perdiems de 50 000 par superviseur pour 2 superviseurs pendants 10 jours
Frais de location de motos et carburant (y compris la communication) | 12 | 1 | 35000 | 420000 | 705.8824 | Forfait de 35 000 pour la location et le carburant des motos des 10 enquêteurs + 2 superviseurs
Total collecte terrain |  |  |  | 8670000 | 14571.4286
Total collecte F2F |  |  |  | 13552000 | 22776.4706 | 5% imprevu just in case?
Total recensement + F2F |  |  |  | 16172000 | 27179.8319
| sample | enq | enq/day | jours
| 700 | 10 | 5 | 14

## Budget of remote
Activités | Quantité | Jours/unites | PU | Montant | Amount in USD | Commentaires
Formation technique sur rCARI
Frais de transports participants | 10 | 2 | 5000 | 100000 | 168.0672 | 8 enquêteurs et 2 superviseurs transport aller -retour
Pause café | 20 | 2 | 7000 | 280000 | 470.5882 | 20 participants pendants 2 jours de formations
Pause dejeuner | 20 | 2 | 12000 | 480000 | 806.7227 | 20 participants pendants 2 jours de formations
Eau dans la salle | 60 | 2 | 1000 | 120000 | 201.6807 | 3 bidons pour les 20 participants par jour et pendant 2 jours
Fourniture pour les participants ( blocs notes, stylo, etc) | 10 | 1 | 1500 | 15000 | 25.2101
Total Formation |  |  |  | 995000 | 1672.2689
Collecte des données en remote - call centre |  |  |  | 0
Couts de de la collecte pour le call center | 700 | 1 | 5000 | 3500000 | 5882.3529 | 5 000 par formulaires et 700 formulaire à renseigner
Total collecte |  |  |  | 3500000 | 5882.3529
Total remote |  |  |  | 4495000 | 7554.6218

## Planning rCARI
Activity | Number of days | August |  |  |  | September |  |  |  | Recommended Start date | Recommended End date | Start date | Deadline/ status | Responsible
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Village sampling (Admin 5) | - | [8 empty] | Done |  | Done |  | CO (KABRE Moumouni)
Recruitment of interviewers (TPM) | - | [8 empty] | Done |  | Done |  | CO (KABRE Moumouni)
Contextualisation of census questionnaire | - | [8 empty] | Done |  | Done |  | CO (Moro DABRE, KABRE Moumouni)
Briefing of enumerators for household listing | 1 | [10 empty] | 2023-04-08 | 2023-04-08 | CO (KABRE Moumouni, Faroukou GARBA) | bar: August 1
Data collection for household listing | 4 | [8 empty] | 21/8/2023 | 24/8/2023 | 2023-06-08 | 2023-10-08 | Enquêteurs et superviseurs (TPM) | bar: August 2
Sampling at Household level | 1 | [8 empty] | 25/8/2023 | 26/8/2023 | 14/8/2023 | 14/8/2023 | Alirah | bar: August 3
Contextualisation of F2F & remote questionnaire | bar: August 3
Training of staff Call Center | 2 | [8 empty] | 28/8/2023 | 2023-09-03 | 15/8/2023 | 16/8/2023 | Faroukou, Zakaria, Cassandra, Fatou, Alirah and Jonas | bar: August 3
Training of staff TPM | 4 | [8 empty] | 2023-04-09 | 2023-08-09 | 21/8/2023 | 24/8/2023 | Faroukou, Zakaria, Cassandra, Jonas, Fatou and Alirah | bar: August 4
Field and remote data collect for rCARI | 15 | [8 empty] | 2023-11-09 | 30/9/2023 | 28/8/2023 | 2023-09-03 | Call Center and TPM - Supervised by Farakou & Alirah | bar: August 4 to September 1
L'idee, c'est de faire l'echantillionage juste avant les formations
Risque de non-reponse si nous faisons la selection des menages bien avant.
Comme cela, les menages vont se rappeler que le PAM va conduire les enquetes bientot
visas? lettre officiel